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           Образац за писање предлога пројекта

Прилог 1.
Образац за израду предлога пројекта
ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Подкомпонента: „Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група“

Грантови за јединице локалних самоуправа 

и партнерске институције 
	Референтни број пројекта
	

	
	(Овај број се додељује по пријему предлога  и служи за евидентирање пројекта)


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Молимо вас да пажљиво прочитате и попуните овај образац, као и да пажљиво прочитате Смернице за подносиоце предлога пројеката пре попуњавања образца. Подносилац пројекта попуњене обрасце доставља Министарству просвете у року предвиђеном у конкурсу.  

Непотпуне пријаве ће током процеса евалуације бити одбачене.

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

	Назив подносиоца предлога пројекта -  носиоца пројекта:
	Општина Крупањ

	Општина:
	Крупањ 

	Назив пројекта:
	„ Узлетимо с осмехом на лицу"

	Адреса ОПШТИНЕ подносиоца предлога пројекта
	Улица и број:
	Место:
	Поштански број:

	
	Маршала Тита број 2
	Крупањ
	15314

	Телефон / факс:
	015-581101, факс 015-581103, 015-581475-централа

	E-mail подносиоца предлога пројекта и web страница:
	krupanjso@ptt.rs      саjт: www.krupanj.org.rs

	Координатор/ка пројекта:
	Душица Зељић

	Број телефона координатора/ке пројекта:
	064-6492739

	E-mail адреса координатора/ке пројекта:
	prosvetni.inspektor@krupanj.org.rs               krupanjso1@mts.rs  

	Локални партнери на пројекту (навести све партнере који су у саставу јединице за имплементацију пројекта) Проширите и додајте редове по потреби:

	Партнер 1 

Предшколска установа, вртић (навести назив и адресу)
	Предшколска установа „Наша Радост“ Мачков камен бр.5,

15314  Крупањ

	Партнер 2

ДЗ (навести назив и адресу)
	Дом здравља Крупањ, ул.Владе Зечевића бр.61, 15314 Крупањ

	Партнер 3

ЦСР (навести назив и адресу)
	Центар за социјални рад  ,,21.септембар" Крупањ, ул. Мачков камен бр.4,15314 Крупањ

	Партнер 4
Црвени Крст Крупањ
	О.О. Црвеног крста Крупањ, ул. МаршалаТита бб, 15314 Крупањ


II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ПРОЈЕКТА
	Назив пројекта:


	Инклузивно предшколско васпитање и образовање

	Укупна вредност пројекта (у РСД):
	Износ тражених средстава од пројекта ECEC (у РСД):

	5.515.296,00 динара
	4.945.996,00 динара

	Укупно трајање имплементације пројекта у месецима:
	30 месеци

	Планирани почетак и завршетак пројекта:
	Од (уписати први дан имплементације пројекта):
	До (уписати последњи дан имплементације пројекта):

	
	01.03. 2020.год.
	31.08. 2022.год.


	Сажетак пројекта (попуњава се на крају, по завршетку предлога пројекта)

	Назив Предлога пројекта (унети назив локалног пројекта)
	„ Узлетимо с осмехом на лицу „

	Општина
	Крупањ

	Укупно трајање пројекта
	30 месеци

	Општи  циљ пројекта
	Дефинисан у тачки III. 3 (испод)

	Специфични циљеви пројекта

(потребно је да буду у складу са  специфичним циљевима, са листе III.4  испод)
	1. Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група 
2. Правичност, допринети остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група

3. Обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција

4. Јачање капацитета институција и организација у општини Крупањ  за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група
               

	Партнер(и)
	Предшколска установа ,,Наша радост"Крупањ, Дом здравља Крупањ, O.O.Црвеног крста Крупањ, Центар за социјални рад ,,21.септембар" Крупањ.

	Директни и индиректни корисници
	Директни корисници : Деца узраста од 0-6 година, а са највећим акцентом на  децу узраста од  3-6 година, деца из материјално угрожених породица, деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања, деца самохраних родитеља, деца са сметњама у психофизичком развоју, деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју, деца предложена од стране центра за социјални рад, домицилна ромска деца и  родитељи све наведене деце.
Индиректни корисници : васпитачи, медицинске сестре – васпитачи, медицинске сестре за превентивну здравствену заштиту, доктори, стручни сарадници и сарадници у предшколској установи, удружења грађана, локална заједница.


	Очекивани  резултати (дефинисати у складу са Табелом: „Прихватљиве активности за финансирање из средстава Гранта“)

	· Деца из осетљивих група имаће унапређене могућности да учествују у програмима за децу кроз понуду нових програма и  унапређење могућности материјално угрожене деце за здравствену заштиту

· Унапређење родитељских компетенција, посебно очева деце из материјално угрожених породица, за здравље, негу и рани развој деце, кроз мобилно саветовалиште, мобилне школе родитељства

· Обезбеђивање возила које ће се користити у реализацији планираних активности, повећање обухвата деце из материјално угрожених породица предшколским програмом и новим програмима услуга у оквиру предшколског образовања и васпитања

Формирање базе података о породицама и деци из осетљивих друштвених група кроз сарадњу са релевантним партерима


III ОПИС ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

	III.1 ОПИС ПРОБЛЕМА (највише ½ стране)

Који су/је проблем(и) којим(а) ће се пројекат који предлажете бавити? Како бисте описали постојећу ситуацију  у вашој локалној средини, на коју желите да реагујете активностима које предлажете? Обавезно опишите и образложите актуелну ситуацију (проблем) у области коју желите да побољшате. Пожељно је да се уз образложење приложе доступни релевантни подаци из званичних евиденција локалних институција, на којим се образложење заснива.

	 Рад са предшколском децом у општини Крупањ одвија се преко установе за предшколско васпитање и образовање ,,Наша радост" у Крупњу. Ова установа сем у градском делу општине организује рад и у просторијама школа издвојених одељења у десет месних заједница. Сваке године се мењају седишта у зависности од броја деце   који је потребан за формирање припремне предшколске групе. Предшколска установа ,,Наша радост"  у седишту установе ради са предшколском децом старости од 18 месеци до 6,5 година  кроз 9 васпитних група  и 2 припремне предшколске четворочасовне групе . Предшколским програмом је обухваћено 305  деце, од чега обавезан припремни предшколски програм у централном вртићу похађа 57 деце, а у 10 издвојених одељења припремним предшколским програмом у трајању од 4 сата је  обухваћено  67 деце.  У две месне заједнице формиране су мешовите групе у којима је у предшколски програм уписано 21 дете узраста од 3 до 5,5 година (формиране групе у пројекту „Вртићи без граница 2 „).

Анализом постојећих података утврђено је да је  у градској средини са приградским насељима преко 70% деце узраста од 3-5,5 година укључено у предшколски програм, а да на територију целе општине обухват деце тог узраста износи око 40% , а у сеоским месним заједницама проценат обухвата деце предшколским програмоам је знатно нижи.

Број деце која нису обухваћена ни једним предшколсим програмом на територији општине Крупањ  од 0-5,5 година износи 440 деце, а од тога 340 деце узраста од 3 до 5,5 година није обухваћено предшколским програмом и налазе се највећим делом  у сеоским подручјима. Извршеном анализом на основу података из патронажне службе Дома здравља и службе дечије заштите је утврђено да се највећи број деце која нису укључена у предшколски програм налази на подручју месних заједница Брштица, Бела Црква и Костајник и то 95 деце узраста од 0-5,5 година од чега је 69 деце узраста од 3-5,5 година. Отварањем група у наведени МЗ омогућио би се обухват деце и из гравирирајућих месни заједница Церова (Брштица), Врбић, Ставе, Толисавац (Бела Црква) и Дворска (Костајник).
Формирањем мешовитих предшколских група у МЗ Брштица, Бела Црква и Костајник би повећали остваривање принципа доступности и правичности различитих услуга у области предшколског васпитања и образовања. Унапредили би  информисаност родитеља о значају раног укључивања деце у предшколско васпитање и образовање.  Проблем је велики јер родитељи уписују децу само у припремни предшколски програм са шест година и пропушта се период који је најбитнији у учењу и развоју детета. Циљ нам је да обезбедимо стручну подршку у развоју родитељских компетенција, а нарочито у оснаживању улоге оца у развоју деце. Радионице које ће организовати мобилни тим кроз програм „Мобилна школа родитељства“ за очеве и децу ,осим што ће бити реализоване у новоформираним групама , одржаваће се и у месне заједнице  Шљивови , Дворској , Церови. Кроз радионице ће се подизати свест о значају и користи њиховог укључивања и бригу о деци и стимулацију у периоду раног развоја. Чест проблем је недовољна информисаност родитеља на тему здравља и неге детета (нега и исхрана деце, вакцинација, хигијена...). Због тога је неопходан координисан боравак на терену свих партнера, локалне заједнице, предшколске установе, дома здравља, Центра за социјални рад, Црвеног крста, у пружању помоћи родитељима кроз организацију мобилних саветовалишта, школа родитељства кроз које ће се развијати родитељске вештине. Набавка возила би значајно унапредила рад свих партнера у пружању помоћи родитељима кроз своје активности јер на тај начин лакше се може доћи до најудаљенијих породица из сеоских средина.



	III.2 ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ  ПРОЈЕКТА  (највише 20 редова)

Коjа група корисника ће на директан начин бити обухваћена активностима које предвиђате предлогом пројекта? Можете навести више од једне групе директних корисника (нпр. домицилна ромска деца, ромска деца расељених лица, родитељи деце са инвалидитетом...). 
Која група корисника ће на индиректан начин бити обухваћена активностима које предвиђате предлогом пројекта? Можете навести више од једне групе индиректних корисника (нпр. васпитачи, локална заједница...). Наведите и број припадника сваке категорије корисника коју планирате да обухватите активностима пројекта.

	Директни корисници који ће бити обухваћени активностима су деца која нису укључена ни у један предшколски програм . У три МЗ Костајник, Брштица и Бела Црква са својим гравитирајућим селима. Формираћемо  три мешовите групе полудневног боравка које ће обухватити децу из:

· Месна заједница Брштица и Церова (20 деце); 
· Месне заједнице  Бела Црква и Мојковић, Толисавац, Врбић , Ставе , Бела Црква (23 деце).
· Месна заједница Костајник и Дворска (26 деце)
· 100 породица укључених у школу родитељства

 Укупан број деце које планирамо да се укљиче на почетку похађати програм је 69  деце узраста од 3-5,5 година, а за укупно време трајња пројекта  очекујемо обухвад 95 деце. 
Индиректни корисници су:

· Запослени који по опису свог посла раде са децом узраста 3 до 6,5  година , 
· Запослени из Дома здравља , Центра за социјални рад, Црвеног крста, локалне самоуправа , нутрициониста, стручни сарадник  из Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ  – логопед, педагог из основне школе „Жикице Јовановић Шпанац“ из Беле Цркве.


	III. 3 ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта је дефинисан у смерницама за доделу финансијских средстава (грантова). 

	Циљ програма грантова јесте унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у перуоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група.
Такође, циљ програма грантова јесте оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења надаље, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници. 


	III.4 СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОЈЕКТА

Може се изабрати више специфичних циљева! 

Изабране специфичне циљеве заокружити, а после унети и у Сажетак. 

	1. Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група 
2. Правичност, допринети остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група

3. Обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција

4. Јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ  за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група 
               


	III.5 ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

Написати  резултате активности пројекта који воде до остварења планираног циља/циљева као и индикаторе на основу којих ће се мерити ​​​ оствареност сваког од резултата. По потреби, додати редове у табели.

	ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
	ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА
	НАЧИН/СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

	1. Бољи приступ и повећан обухват деце новим програмима и услугама у оквиру предшколског васпитања и образовања 

	1.1. Обезбеђен бесплатан свакодневни програм у трајању од 4 сата у месној заједници Костајник (1 групе). Број деце која ће бити обухваћена  програмом је 35  за 30 месеци имплементације пројекта.
1.2. Обезбеђен бесплатан свакодневни програм у трајању од 4 сата у месној заједници  Бела Црква (1 група). Број деце која ће бити обухваћена програмом је 30 за 30 месеци имплементације пројекта. 
1.3. Обезбеђен бесплатан свакодневни програм у трајању од 4 сата у месној заједници  Брштица (1 група). Број деце која ће бити обухваћена програмом је 30 за 30 месеци имплементације пројекта.
1.4. Обезбеђен поклон пакет за свако дете на почетку похађања програма

	Списак укључене деце, редовност похађања, портфолио детета,групни портфолио
Рачун, записник о примопредаји, фотографије, евиденција о реализатора програма и радионица

Евиденција о превозу  реализатора радионица



	2.. Боља информисаност великог броја родитеља из друштвено осетљивих група о значају и могућностима коришћења предшколских услуга


	2.1. Здружени чланови мобилног тима укључени у непосредну реализацију програма са децом и родитељима одржаће (промотивне активности) минимум 3 активноси а по потреби и више за 100 породица
2.2. Израђени флајер за родитеље о значају и могућостима коришћења предшколских услуга (100 комада) који ће се користити за промотиве активности о могућностима коришћења предшколских услуга
2.3. Рад Мобилне школе родитељства у месној заједници Бела Црква: 18 термина за 30 родитеља, рад реализују чланови мобилног тима (паронажна сестра, стоматолог, васпитачи, логопед, нутрициониста, педагог)
2.4 Рад Мобилне школе родитељства у  месној заједници Костајник: 18 термина, за 40 родитеља, рад реализују чланови мобилног тима (паронажна сестра, стоматолог, васпитачи, логопед, нутрициониста, педагог)
2.5. Рад Мобилне школе родитељства у месној заједници Брштица: 18 термина, за 30 родитеља
2.6. Обезбеђено превозно средство – путничко ауто, за реализаторе радионица (васпитачи, патронажна сестра, стоматолог, члан Црвеног крста, логопеда, члана центра за социјални рад), за хоризоналну размену са установама у окружењу које су у пројекту, за посете породицама  

2.7. Израђен део сајта ПУ „Наша радост“ посвећен пројектним активностима који ће се ажурирати једном месечно

2.8. Отворена наменска емејл адреса 

2.9. Обезбеђена телефонска комуникација са родитељима 
2.10. Подигнут ниво знања /свести 100 породица и будућих родитеља деце раног узраста о смислу и значају ПВО
	· Спискови присутних родитеља на трибини,
· Записници о одржаним трибинама и о броју подељених флајера,

· Коришћени инструменти (упитници, интервјиу  др.),

· Друга документација мобилног тима (о оствареним посетама, фотографије, видео записи и др.),

· Сајт ПУ „Наша радост“ Крупањ



	3.Унапређење механизна подршке деци и породицама из осетљивих група
	3.1. Протокол о инерресорној сарадњи за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Крупањ
3.2. Формирање јединствене базе података о породицама и деци из осетљивих група на територији општине Крупањ

3.3. Похађање стручних семинара запослених васпитача ПУ „Наша радост“ Крупањ
3.4. Хоризонтална размена са установама у окружењу која су у пројекту


	· Потписан протокол о интерресорној сарадњи, тј. споразум о сарадњи  релевантних партнера
· Спискови са потписима присутних

· Евиденције партнерских институција о деци и породици из осетљивих група (подаци Дома здравља, Центра за социјални рад, предшколске установе), 
· Прилози медијских кућа

· Уверење о похађању стручног семинара

· Фотографије, видео записи




	III.6 ОПИС АКТИВНОСТИ (проширите табелу по потреби)
Наведите и опишите сваку појединачну активност коју предузимате ради остварења планираних резултата. Кратко образложите избор активности. Ко ће спровести активности? Како ће се реализовати ова активност? Како ова предложена активност решава одређени скуп проблема? Где ће се реализовати активност? Када  ће се реализовати активност? У ком облику су одржане фокус групе у циљу одабира праве активности прилагођене потребама родитеља и деце? Које су групе грађана биле укључене у дискусију? Који је разлог за одабир предложених активности у вашој заједници? Шта ће се набавити (техничка помоћ, потрошни материјал, догађаји, добра итд.) средствима гранта у циљу спровођења ове активност?

	Током рада на изради предлога пројекта одржан је већи број састанака чланова тима за израду предлога пројекта, а такође и разговора са локалном заједницом и партнерским институцијама. Тим који учествује на изради пројекта, а на основу добијених информација, тј. података од стране партнерских институција (центра за социјални рад, општинске управе, дома здравља) утврдио је да постоји потреба за формирањем васпитних група у изабраним месним заједницама  Брштица  Бела Црква и Костајник.
Након идентификације проблема, тимски су предложена њихова решења којима ће се овај пројекат бавити. То су:

· Осмишљавање програма за рад са децом који ће обезбедити већи обухват деце узраста од 3 до 5,5 година у месним заједницама  Брштица, Бела Црква и Костајник.
· Осмишљавање квалитетног начина рада (комуникације) са породицама деце узраста од 3 до 5,5 година,

· Обезбеђивање потребних средстава (путничког возила, IT опреме, погонског горива, опремање дидактичким и другим средствима) за квалитетну реализацију наведених програма,

· Формирање тима – Мобилна школа родитељства за пружање подршке при реализацији програма рада са породицама,
· Стручно усавршавање и професионални развој запослених у ПУ „Наша радост“ Крупањ,

· Јачање капацитета локалне заједнице кроз осмишљено деловање оформљеног мултисекторског тима задуженог за унапређивање квалитета делатности предшколског васпитања и образовања и израде базе података
1. АКТИВНОСТ
Покретање програма предшколског васпитања и образовања у полудневом трајању ( 4 сата дневно) под називом „Дружимо се и растемо заједно“  је намењен деци узраста од 3 до 5,5 година у месним заједницама Костајник, Брштица и Бела Црква са обухватом и деце из гравитирајућих сеоских средина. Програм ће се реализовати у просторијама, тј. учионицама  ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ (Брштица и Костајник) и ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ (Бела Црква) које су намењене за редован припремни предшколски програм и које су адекватно опремљене. Циљ програма је да стимулише целокупан развој деце и да им пружи могућност за социјализацију, учење и развој интересовање уз уважавање њихових психофизичких могућности. Васпитно образовни рад ће се обављати по плану и програму предшколске устаниове „Наша радост“ Крупањ. Програм подразумева континуирано остваривање различитих облика сарадње са породицама (непосредно укључивање у васпитно образовни рад, креативне радионице, приредбе).  Програм у мешовитим групама које ћемо отворити , реализоваће три васпитача који су радно ангажовани  са 75% радног времена и додатно ће  бити ангажовани за реализацију пројекта  са 25 % радног времена из средстава Гранта као и набавка материјала за васпитно образовни рад, дигитални уређаји – фото апарат.  У првој години имплементације програм се реализује од марта до јуна 2020. године. Током 2020/2021. И 2021/2022. Програм се реализује од септембра (2020, 2021. године) до јуна (2021, 2022. године), уз поштовање важећег календара васпитно  образовниг  рада за основну школу. Похађање програма је бесплатно. 
Свако дете ће на почетку похађања предшколског програма добити поклон пакет добродошлице (прибор за цртање и патофнице).
2.АКТИВНОСТ
У циљу промовисања позитивног родитељства и подршке за развој родитељских компентенција ПУ „Наша радост“ ће у сарадњи  са партнерским институцијама остваривати програм „Мобилна школа родитељства“. Кроз овај програм вршиће се пружање подршке породицама и помоћ за остваривање права из области здравствене и социјалне заштите, оснаживање очева за већу укљученост у живот и рад деце у вртићу, олакшавање процеса уписа деце у предшколске програме који претходе обавезном ППП, као и упис у обавезни ППП, те олакшавања процеса транзиције у основну школу. Родитељи ће имати прилику да стичу нова сазнања о стиловима родитељства, позитивној дисциплини, развијање здравих навика код деце, правилне неге и исхране. Мобилна школа родитељства има за циљ да укаже на значај и важност раног развоја деце, кроз активности из домена васпитања и образовања, социјалне и здравствене заштите. Програм се реализује уз партнерску сарадњу локалне самоуправе, предшколске установе „Наша радост“ Крупањ и партнерских оганизација. Ове активности реализоваће тим „Мобилне школе родитељства“ који чине: патронажна сестра, стоматолог, васпитачи, логопед, нутрициониста, педагог. Програм радионица, индивидуални и групни разговори и сл. ће, бити реализоване у сваком од одабраних места Костајник, Брштица, Бела Црква, једном на месечном нивоу. Активности ће се реализовати у просторијама (учионицама) у којима се реализује програм „Дружимо се и растемо заједно“. 
За реализацију ових активности потребна је набавка пројектора – видео бим, лаптоп рачунара, дентални пакетићи за децу, модел зуба и четкица за демонстрацију прања зуба, пакетићи који садрже пасту и четкицу за зубе за децу, набавка возила за потребе  реализатора програма (васпитачи, патронажна сестра, стоматолог, члан Црвеног крста, логопеда, члана центра за социјални рад), који ће се набавити из средстава Гранта.
Чланови тима Мобилна школа родитељства ће, преко једног члана који буде добио то задужење, по потреби остваривати телефонску и електронском комуникацију (посебно отворен мејл на сајту ПУ „Наша радост“ Крупањ, са родитељима (другим правним заступницима детета) и реализаторима програма, како би се благовремено обезбедили видови подршке.
Чланови тима документују и презентују свој рад путем фотографија, аудио-видео записа, извештаја и др.

У циљу промотивних активности, једном годишње (радне, тј. школске године): фебруар 2020., септембар 2020., септембар 2021. у месним заједницама Костајник, Брштица и Бела Црква, чланови Мобилног тима, у пуном саставу, ће одржати промотивне трибине за родитеље (100 породица) о могућностима уписа и предностима боравка у предшколским установама. За ове трибине ће бити потребна набавка штампача у боји и тонера за израду флајера и користиће се ауто набављен из средстава Гранта.
3.АКТИВНОСТ
У циљу развијања компетенија запослених и професионалног усавршавања васпитача, установа је предвидела стручно усавршавање током радне 2020/21/22. Називи семинара који ће се реализовати су:
·  „Прилика за свако дете – развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања“ , 30 васпитача који ће проћи обуку,
·  „Да у вртићу свако учи радосно и лако“, 30 васпитача који ће проћи обуку.
У циљу спровођења ове активности потребна је надокнада за реализцију семинара (путни трошкови за реализаторе семинара, накнада по уговору о ауторском делу за реализаторе). Средства за обуку ће обезбедити предшколска установа.

3.1. Поред наведених семинара васпитачи ће се оснаживати и развијати своје компетенције, кроз хоризонталну размену са установама у окружењу које су у пројекту. Планирана је посета предшколској установи у Шапцу (директор установе, три васпитача и представник локалне заједнице). За потребе остваривања ове активности користиће се возило добијено из средстава Гранта.
4.АКТИВНОСТ

 У оквиру циља Јачање капацитета институција и организација у ЈЛС-у за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група је планирана :

Израда интерресорних проткола (ЈЛСУ, ДЗ, ЦЗСР, ПУ, НВО). Поменута активност ће се се реализовати кроз потписивање Протокола о  интерсекторској сарадњи Дома здравља Крупањ, Центра за социјални рад, Црвеног крста, Предшколске установе „Наша радост“ и ЈЛС. Активности које ће  се реализовати интерсекторском сарадњом обухватају: 

 4.1. Мапирање све деце предшколског узраста, са акцентом на децу из осетљивих група. Ове ће реализовати чланови Мобилног тима који су  укључени у израду пројекта који ће прикупљати податке од патронажне службе, дечије заштите и матичне службе.  Формирање јединствене базе података о породицама из осетљивих група уз помоћ Центра за социјални рад, прикупљање и анализа информација са терена (мобилни тим за информисање и саветовање), у циљу израде плана превентивних и интервентних активности  у пружању подршке породицама из осетљивих група које би биле укључене у План развоја општине коју ће ЈЛС израђивати за период од  2020-2027.
- Мониторинг и евалуација пројекта са закључцима имплементираним у акциони план.

- Мониторинг се ради током сваке активности, а евалуација последња три месеца.
Видљивост пројекта – на сваком објекту где се одвијају активности и објекту партнера пројекта (и 3 месне заједнице,) биће постављени постери (укупно 11 постера ). Свака од активности ће бити представљена најмање по једном на општинском сајту и сајту предшколске установе и бити прослеђена локалним и регионалним медијима.



III.7 ПЛАН АКТИВНОСТИ
(Попуните Exel табелу дату као Прилог 1а документације)

	III.8 РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА
Навести потенцијалне ризике који озбиљније могу да угрозе реализацију пројекта, а који нису директно под контролом пројекта, до ½ стране. Наведите предложене механизме за превазилажење ових ризика (мере за ублажавање).

	Потенцијални ризици :

· Недеовољна информисаност свих родитеља о важности  раног развоја и учења и укључивања у квалитетне програме ПВО, 

· Неспремност родитеља да се  информишу и укључе у активности,  зато што морају да решавају егзистенцијалне проблеме

· Незаинтересованост  родитеља  и  поред тога што су информисани

· Осипање директних корисника пројекта (одлажење породица на рад у иностранство, неистрајност у похађању пројектних активности)

Механизми за превазилажење ризика :

· Појачана медијска кампања (електронских, штампаних...)

· Израдити лифлете, постере, брошуре и флајере 
· Прилагођавање времена реализације пројектних активности потребама деце и породица




	III.9 ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА остварености резултата (МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА) 

(Наведите ко ће, како и када пратити и процењивати степен остварености очекиваних резултата пројекта?)



	Шта?
	Како?
	Када?
	Ко?

	Показатељ (индикатор)

промене
	Методе и инструменти
	Време и учесталост 
	Одговорна особа (име и функција)

	1.1.Обезбеђен бесплатан свакодневни програм у трајању од 4 сата у месној заједници Костајник (1групе)

 1.2.Обезбеђен бесплатан свакодневни програм у трајању од 4 сата у месној заједници  Бела Црква (1 група)
1.3.Обезбеђен бесплатан свакодневни програм у трајању од 4 сата у месној заједници Брштица   (1 група) 

1.4. Обезбеђено превозно средство – путничко ауто, за реализаторе радионица (васпитачи, патронажна сестра, стоматолог, члан Црвеног крста, логопеда, члана центра за социјални рад), за хоризоналну размену са установама у окружењу које су у пројекту, за посете породицама 

 2.1.Здружени чланови мобилног тима укључени у непосредну реализацију програма са децом и родитељима (промотивне активности) минимум 6 активности а по потреби и више

2.2. Израђен флајер о значају и могућостима коришћења предшколских услуга 100 ком.

2.3. Број посета мобилног тима месној заједници Бела Црква: 18 посета годишње, а по потреби и више

2.4. Број посета мобилног тима месној заједници Костајник: 18 посета годишње, а по потреби и више

2.5. Број посета мобилног тима месној заједници Брштица: 18 посета годишње, а по потреби и више

2.5. Израђен део сајта ПУ „Наша радост“ посвећен пројектним активностима који ће се ажурирати једном месечно

2.6. отворена наменска емејл адреса 

2.7. обезбеђена телефонска комуникација са родитељима 

3.1. Протокол о инерресорној сарадњи за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Крупањ

3.2. Формирање јединствене базе података о породицама и деци из осетљивих група на територији општине Крупањ

3.3. Похађање стручних семинара запослених васпитача ПУ „Наша радост“ Крупањ, 

учесника


	-анализа садржаја

-интервју

-праћење

-упитници


	Март 2020.

Јун 2020.

Септембар 2020.

Јун 2021.

Септембар 2021.

Јун 2022.


	Душића Зељић 

Координатор пројекта за унапрђивање предшколског васпитања и образовања у општини Крупањ

(прати и остварује степен остварености очеиваних резултата пројекта; сачињава и презентује извештаје мултисекторском тиму )


	III.10 ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА
Наведите како пројектне активности, и процеси које оне покрећу у установама, могу да се наставе и одрже по завршетку пројекта​? Ко је одговоран и који су финансијски и људски ресурси осигурани да би се пројектне активности и даље одвијале? Највише до ½ стране.

	Општина Крупањ се обавезује да након завршетка пројекта опрему обезбеђену овим пројектом користи у сврху реализације предшколских програма; осигура да новоформиране 3  васпитне групе током овог пројекта постану део редовних активности Предшколске установе „Наша радост“ Крупањ; настави да брине о одржавању и текућим расходима нових простора, као и доходку радно ангажованих у  новоформираним групама полудневних програма; настави са обезбеђивањем субвенција за децу из осетљивих друштвених група укључених у полудневне програме.

Предшколска установа „Наша радост“ Крупањ се обавезује да настави да користи опрему обезбеђену овим пројектом за реализацију полудневних програма; да 3 васпитне групе формиране током овог пројекта постану део њене мреже; интегрише 3 новоразвијене групе у редовне планове и програме и развија нове; настави да укључује децу из осетљивих група у полудневне и кратке програме, настави да развија партнерстава на локалном нивоу са циљем повећања праведности и квалитета програма;  организује активности и догађаје за децу и родитеље којима ће се у локалној заједници промовисати нови програми и значај раног развоја и учења; подршку активном учешћу  родитеља и реализацији њихових иницијатива.



IV ПАРТНЕРСТВА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ

Партнери у реализацији пројекта 
	IV.1 ПРОФИЛ ПОЈЕДИНАЧНОГ ПАРТНЕРА

до 1/2 стране – по потреби копирати у зависности од броја партнера

	Назив партнера : Предшколска установа „Наша радост“ Крупањ

Улога и одговорности у пројекту : реализатор пројектних активности

Релевантно искуство : 

· Учешће у пројекту "Вртићи без граница 2" – квалитетно предшколско васпитање и образовање у Србији ( по пројекту се још увек  ради од 2015.год. у две месне заједнице Красава и Завлака )
Назив партнера : Дом здравља Крупањ

Улога и одговорности у пројекту : учесник у реализацији активности у складу са наведеним активностима и буџетом
Релевантно искуство :  Дом здравља је реализовао пројекте у сарадњи са Амбасадом Јапана. Преко Канцеларија за управљање јавним улагањима инфраструктурне пројекте реконструкције Дома здравља и стационара и едукативне пројекте.
Назив партнера : О.О. Црвеног крста Крупањ

Улога и одговорности у пројекту : учесник у реализацији активности у складу са наведеним активностима и буџетом
Релевантно искуство : Црвени крст је носилац бројних активности које се односе на помоћ, како одраслима и лицима из осетљивих друштвених група, тако и деце. Реализовао је низ пројеката и радионица за децу из маргиниализованих група. Запослена и стручно ангажована лица су прошла низ обука за пружање психолошке, саветодавне и практичне помоћи овим угроженим лицима.
Назив партнера : Центар за социјални рад,,21.Септембар"Крупањ

Улога и одговорности у пројекту : учесник у реализацији активности које ће захтевати информације и податке од Центра за социјални рад. У неким случајевима и заједничко деловање на терену. За ове активности нису потребна финансијска средства.
Релевантно искуство: Центар за социјални рад има дугогодишње искуство и широк делокруг рада који се односи на остваривање права поједниначних лица и породице. Стручни сарадници Центра пружају стручну и другу помоћ својим корисницима. 


	IV.2 Опишите начин на који ће партнерство бити координисано
Опишите начин комуникације међу партнерима, начин доношења одлука, процедуре. Највише 10 редова.

	Координатор пројекта ће заказивати састанке пројектног тима у који ће бити укључени сви партнери. Захтев за састанак ће по потреби моћи да координатору упути било ко од парнтера.

Састанци ће се одржавати  на месечном нивоу и обухватаће анализу урађеног и припрему акционог плана за наредни период. Наравно разматраће се и отклањање недостатака, баријера и усвајање и примена искустава из претходног периода.  Сви партнери имају чланове у пројектном тим  и чиниће радну групу за израду акционог плана са мерама, активностима и пројектима за наредне године. Добра сарадња и комуникација између партнера већ постоји и произашла је из ранијих позитивних искустава.
Комуникација партнера у пројекту ће се реализовати :

· на састанке Радне групе ће бити позивани и представници партнерских институција

· телефонски

· Е-маиловима

Одлуке ће се доносити на састанцима Радне групе за израду пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" којима ће присуствовати и представници партнерских институција.




IV.3 Управљање и координација реализације пројекта 

Опишите што прецизније улоге и одговорности свих особа које ће директно бити ангажоване у управљању и координацији реализације пројекта. Проширите и додајте редове по потреби. Обавезно именујте координатора и особу задужену за финансијско праћење. Потом наведите и све друге особе ангажоване на пројекту и њихова задужења.
	Име и презиме
	Назив партнерске институције/ организације
	Функција, занимање у партнерској институцији/организацији
	Улога у реализацији пројекта
	Опис задужења

	Душица Зељић
	Општинска  управа општине  Крупањ
	шеф одсека за инспекцијске послове
	Координатор пројекта "Инклузивно ПВО",  
	Координација свих активности и извештавање према донатору

	Катарина Миловановић
	Општинска управа општине  Крупањ
	Сарадник за лок.-ек развој и информисање
	Члан тима задужен за финансијско праћење пројекта
	Састављање финансијских извештаја, преглед финансијске документације партнера, наменско отварање подрачуна и пребацивање средстава

	Славица Кодић
	Предшколска установа „Наша радост“Крупањ
	Директор
	Члан пројектног тима задужен за обим и квалитет активности

вртића усклађен са

резултатима и активностима

предлога пројекта
	Координација активности дечјег вртића и извештавање

координатора пројекта

	Љубица Исаиловић Радић
Предраг Радић-стоматолог

Аница Мићић-патронажна сестра
	Дом Здравља Крупањ
	Директор – одговорно лице
и чланови пројектног тима
	Чланови пројектног тима задужен за обим и квалитет активности

Дома здравља усклађен са резултатима и активностима предлога пројекта
	Координација активности у које јеукључен дом здравља и

извештавање координатора

пројекта.

	Горица Недић
	О.О.Црвеног крста Крупањ
	Секретар О.О.Црвеног крста
	Члан пројектног тима задужен за обим и квалитет активности

Црвеног крста,  склађен са резултатима и активностима

предлога пројекта
	Координација активности у које је укључен Црвени крст и

извештавање координатора

пројекта.

	Раденко Исаковић
	Центар за социјални рад ,,21.септембар"Крупањ
	директор
	Члан пројектног тима задужен за обим и квалитет активности

Центра за с.р. усклађен са резултатима и активностима предлога пројекта
	Координација активности у које је

укључен ЦЗСР и извештавање

координатора пројекта.

	
	
	
	
	


Прилог 1.1 је обавезан део документације

Прилог 1.1:  ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА  
У име Општинског тима подносиоца пријаве, изјаву потписује овлашћено лице координатор Општинског тима подносиоца предлога пројекта -  јединице за имплементацију  пројекта. 
Изјаву потписују и сви чланови Општинског тима подносиоца предлога пројекта -  јединице за имплементацију пројекта, који су наведени у Решењу о формирању Општинског тима: ЈЛС, Предшколска установа, невладина организација, Дом здравља, Центар за социјални рад, ромски координатор, итд. (доњу табелу проширити по потреби).
Потписници потврђују да су:

(а) информације изнете у предлогу тачне; 

(б) да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне документације да учествују у реализацији овог пројекта; 

(в) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне компетенције и наведене квалификације
г) да постоји висок степен слагања подносиоца пријаве и партнера  са предложеним циљевима и активностима које су наведене у предлогу пројекта
	Име и презиме координатора Општинског тима подносиоца предлога пројекта -  јединице за имплементацију пројекта
	Душица Зељић

	Потпис :
	

	Име и презиме представника Предшколске установе (Предшколска установа  „Наша радост“Крупањ):
	Славица Кодић

	Потпис:
	

	Име и презиме представника ДЗ (Дом здравља  Крупањ)
	Љубица Исаиловић Радић

	Потпис:
	

	Име и презиме представника НВО (Црвени крст Крупањ)
	Горица Недић

	Потпис:
	

	Име и презиме представника ЦСР (Центар за социјални рад „21. септембар Крупањ“)
	Раденко Исаковић

	Потпис:
	

	Име и презиме представника 
	

	Потпис:
	

	Име и презиме ромског координатора
	

	Потпис:
	

	Датум и место:
	                       09.12.2019.године, Крупањ


ПОДСЕТНИК (ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ)

Пре него што пошаљете пријаву, молимо вас да проверите да ли је пријава комплетна  (погледајте Смернице за подносиоце предлога пројеката). Посебно проверите да ли је:

 FORMCHECKBOX 
  Пријава комплетна (да ли садржи попуњен Образац за предлог пројекта, збирни и појединачни буџетски формулари, затим збирни и појединачни наративни обрасци са описом буџета, те да ли пројекат одговара циљевима конкурса),
 FORMCHECKBOX 
  
Изјава о партнерству потписана и печатирана од стране свих партнерских институција
Проверите да ли је Обавезна документација потпуна и припремљена за слање: 
 FORMCHECKBOX 
   
Прилог 1: Попуњен образац за израду предлога пројекта 

 FORMCHECKBOX 

Прилог 1.1. Изјава подносиоца предлога пројекта потписана од стране свих чланова Општинског тима. 

 FORMCHECKBOX 
 
Прилог 2а: Попуњен појединачни табеларни образац буџета. 
 FORMCHECKBOX 
 
Прилог 2б: Попуњен збирни табеларни образац буџета од стране свих партнера.
 FORMCHECKBOX 
 
Прилог 3а: Попуњен појединачни образац наративног буџета 

 FORMCHECKBOX 
 
Прилог 3б: Попуњен збирни образац наративног буџета од стране свих партнера. 
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